RAPORT

Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA                                DLA GMINY I MIASTA WITKOWO

za lata 2010 - 2011

Witkowo, 10.02.2012r.

OPRACOWANIE:

mgr inż. Piotr Janowicz - inspektor ds. ochrony środowiska

i gospodarki wodnej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie

1. WPROWADZENIE

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150, ze zm.) organ wykonawczy gminy, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, a także zapisów powiatowego i wojewódzkiego programu ochrony środowiska, sporządza gminny program ochrony środowiska, uwzględniając wymagania niezbędne przy sporządzaniu polityki ekologicznej państwa określone w art. 14 ustawy Prawo ochrony środowiska. Gminny program ochrony środowiska uchwala rada gminy.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska z wykonania gminnego programu ochrony środowiska organ wykonawczy gminy sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia radzie gminy. Sporządzanie gminnego programu ochrony środowiska pozwala na ocenę postępu wdrażania przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań.

Program Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Witkowo został uchwalony przez Radę Miejską w Witkowie w dniu 25 czerwca 2004 roku (uchwała Nr XIV/117/04).

Uchwałą Nr XXXVIII/339/10 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 9 listopada 2010 roku przyjęto „Aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Witkowo na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 – 2017”. Przyjęta aktualizacja programu ochrony środowiska stanowi kontynuację przyjętych w 2004 roku założeń                       w programie oraz dostosowuje dokument do obowiązujących przepisów prawnych na terenie kraju. Ponadto aktualizacja programu określa cele, zadania i narzędzia realizacji w zakresie ochrony środowiska na terenie Gminy Witkowo na lata 2010 – 2013 z perspektywą do 2017 roku.

Niniejszy Raport z realizacji gminnego programu ochrony środowiska obejmuje lata 2010 - 2011.

2. REALIZACJA PRZYJĘTYCH W PROGRAMIE OCHRONY ŚRODOWISKA ZADAŃ DO REALIZACJI

2.1. Gospodarka wodno – ściekowa

2.1.1. Gospodarka wodna

W 2010 roku wybudowano sieć wodociągową do działek letniskowych w m. Gaj, Skorzęcin Rybakówka i Wiekowo o łącznej długości ok. 900 mb. Koszty budowy sieci wodociągowej poniesione przez Gminę Witkowo to ok. 88.000,00 zł. Zmodernizowano sieć wodociągową w Witkowie przy ul. Jasnej o dł. 150mb, koszty modernizacji to 30.000zł. Ponadto wykonano przyłącza wodociągowe w Gaju, Wiekowie do świetlicy wiejskiej i na terenie OW Skorzęcin o łącznej długości 112mb.

W 2011 roku wybudowano sieć wodociągową w m. Malenin i Mielżyn o łącznej długości ok. 340 mb, koszt budowy sieci wyniósł ok. 13.000,00 zł. Wykonano także przełożenie sieci wodociągowej w Skorzęcinie o dł. 70 mb. Ponadto wykonano 4 przyłącza wodociągowe do: hali sportowej w Witkowie i świetlic wiejskich w Kołaczkowie, Gorzykowie i Mąkownicy.

Wg stanu na dzień 31.12.2011r. na terenie Gminy Witkowo długość czynnej sieci wodociągowej magistralnej (przesyłowej) wynosiła 162,7 km, a liczba przyłączy do sieci wodociągowej od budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania wynosiła 2.020 szt.

Zużycie wody w m3 w latach 2010-2011:

| Rok | Gospodarstwa domowe i indywidualne gospodarstwa rolne | Przemysł | Pozostałe | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 395.400 | 72.400 | 56.500 | 524.300 |
| 2011 | 434.900 | 51.600 | 49.600 | 536.100 |

Trwają prace związane z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Przerzut wód kopalnianych             z odkrywki Jóźwin IIB do Jeziora Budzisławskiego i Wilczyńskiego”. Na obecnym etapie prac na realizację przedsięwzięcia Inwestor uzyskał wymagane decyzje i zezwolenia. Trwają przygotowania związane z przetargiem na realizację inwestycji. W budżecie Gminy Witkowo na współrealizację przedsięwzięcia zabezpieczona jest kwota w wysokości 60.000,00zł. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy stanu wody w jeziorach znajdujących się w zasięgu oddziaływania odkrywek węgla brunatnego.

Prace w zakresie konserwacji i odbudowy rowów melioracyjnych oraz konserwacji urządzeń melioracyjnych realizowane są przez Gminną Spółkę Wodną w Witkowie. Gmina Witkowo każdego roku przekazuje środki finansowe na działalność Spółki Wodnej                        w Witkowie.

W 2010 roku zakończono realizację inwestycji polegającej na „Odbudowie Strugi Bawół od km 20+175 do 34+800, gmina Witkowo”. Inwestorem przedsięwzięcia był Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu. Inwestycja miała na celu powiększenie przepustowości koryta rzeki oraz budowli hydrotechnicznych                                      i komunikacyjnych dla ochrony przed wylewami wód powodziowych, ubezpieczenie dna                  i skarp rzeki dla ochrony przed erozją przy przeprowadzaniu wód miarodajnych                                 i powodziowych oraz zapewnienie dotychczasowych warunków korzystania z wód.

Na terenie gminy Witkowo funkcjonuje kąpielisko strzeżone na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie na Jeziorze Niedzięgiel, które uchwałą Nr VI/49/2011 Rady Miejskiej w Witkowie zostało wpisane do wykazu kąpielisk na terenie Gminy i Miasta Witkowo. Badania laboratoryjne w zakresie czystości wody, wykonywane przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gnieźnie, wykazują, że woda w kąpielisku spełnia wymagania higieniczno-zdrowotne i nadaje się do kąpieli i uprawiania sportów wodnych.

Badania jakości wody przeznaczonej do spożycia z ujęć wody na terenie gminy Witkowo wykonywane systematycznie przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gnieźnie były również pozytywne.

2.1.2. Gospodarka ściekowa

W latach 2010 - 2011 wybudowano kanalizację sanitarną wraz z przykanalikami                 i przepompowniami w m. Gorzykowo, Odrowąż, Mąkownica, Małachowo Kępe i Malenin              o łącznej dł. ok. 12 km oraz 104 szt. przykanalikami. Łączne koszty budowy sieci kanalizacji to ok. 5.913.161zł, w tym ok. 1.053.813zł pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu i 3.571.523zł dofinansowanie z PROW 2007-2013. Pozostałe środki w wysokości ok. 1.287.825zł pochodziły z budżetu Gminy Witkowo.

W 2010r. wybudowano odcinek kanalizacji deszczowej w Witkowie przy                         ul. Gnieźnieńskiej, Dworcowej i Żwirki i Wigury o łącznej dł. ok. 100 mb. Wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej do świetlicy wiejskiej w Jaworowie o długości 66mb oraz na terenie OW Skorzęcin o długości 36mb.

W 2011 r. rozpoczęto realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej                       z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Dębina etap I, gm. Witkowo”. Inwestycja realizowana jest w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki                         i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Całkowita wartość zadania to kwota 850 410,49 zł. Kwota dofinansowania z PROW 2007-2013                       to 338 328,00 zł.

Ponadto w 2011r. wybudowano odcinek kanalizacji sanitarnej przy ul. Różanej w Witkowie, odcinek kanalizacji sanitarnej przy ul. Bajecznej, a także wybudowano przyłącza sanitarne w Małachowie Wierzbiczany, Małachowie Kępe, w Witkowie przy ul. Jesionowej oraz przyłącza wodno – kanalizacyjne na terenie OW Skorzęcin. Dokonano naprawy sieci kanalizacji sanitarnej w Witkowie przy ul. Polnej oraz naprawy sieci kanalizacji burzowej przy ul. Tylnej i ul. Wiejskiej w Witkowie.

Budowa kanalizacji sanitarnej poprawiła warunki życia mieszkańców na terenach wiejskich oraz doprowadziła do likwidacji istniejących zbiorników na nieczystości płynne, co bezpośrednio wiąże się z poprawą jakości środowiska naturalnego.

W okresie sprawozdawczym wydano pozytywne opinie na budowę 12 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Witkowo, ul. Skorzęcka, Chłądowo, Czajki, Ćwierdzin, Mielżyn, Ruchocinek i Strzyżewo Witkowskie.

Wg stanu na dzień 31.12.2011r. na terenie Gminy Witkowo długość czynnej sieci kanalizacji sanitarnej (bez przykanalików) wynosiła 96,9 km, a liczba przyłączy do sieci kanalizacyjnej od budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania wynosiła 1.544 szt.

Ilość ścieków odprowadzonych do oczyszczalni ścieków w Małachowie Wierzbiczany              w m3 w latach 2010-2011:

| Rok | Gospodarstwa domowe i indywidualne gospodarstwa rolne | Przemysł | Odprowadzonych do stacji zlewnej | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 289.900 | 34.900 | 6.510 | 331.310 |
| 2011 | 256.100 | 63.700 | 4.860 | 324.660 |

Każdego roku na terenie Gminy Witkowo przeprowadzane są kontrole właścicieli nieruchomości dotyczące gospodarki odpadami stałymi i gospodarki wodno – ściekowej.             W okresie sprawozdawczym przeprowadzono wyrywkowe kontrole właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku, w tym zasad gospodarowania odpadami ciekłymi. Kontrola obejmowała m. in. miejscowości Czajki, Małachowo Kępe                 i działki letniskowe w Wiekowie. Ponadto kontrolowano nieruchomości w Małachowie Wierzbiczany w zakresie odprowadzania wód opadowych z terenu posesji. W związku ze zmianami wprowadzonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku w kwietniu 2011 roku do właścicieli działek letniskowych położonych w miejscowościach: Gaj, Skorzęcin Rybakówka i Wiekowo wystosowano pisma informujące o przestrzeganiu zasad utrzymania czystości i porządku w zakresie pozbywania się odpadów stałych i nieczystości ciekłych                   z nieruchomości, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie. W 2011 roku do  właścicieli nieruchomości położonych przy ulicach: Strzałkowskiej, Wrzesińskiej, Cmentarnej, Zielonej, Skośnej i Ogrodowej w Witkowie wysłano pisma informujące                       o konieczności podłączenia nieruchomości do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej.

W okresie sprawozdawczym wydano dwa zezwolenia na prowadzenie działalności                     w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych dla Pana H. Szymańskiego z Ruchocinka i Przedsiębiorcy EKOPARTNER Sławomir Kasprzyk ze Strzałkowa. Ponadto usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Witkowo świadczą Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie,                          Pan F. Zieliński z Witkowa i Pan Z. Nawrocki z Powidza.

W 2011 roku zlikwidowano punkt zlewny ścieków dowożonych przy ul. Nowej                   w Witkowie i wybudowano nowy punkt zlewny na terenie oczyszczalni ścieków                             w Małachowie Wierzbiczany. Na realizacje tego zadania przekazano dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie dotację w wysokości 60.000,00zł.

Mając na uwadze ochronę Jeziora Niedzięgiel przy działkach letniskowych                          w Wiekowie, corocznie ustawiany jest kontener na odpady stałe i przenośne toalety do gromadzenia nieczystości ciekłych, które służą osobom tam wypoczywającym.

2.2. Ochrona gleb i powierzchni ziemi

W latach 2010 - 2011 Gmina Witkowo dofinansowała w kwocie 4.000,00zł badania gleb rolniczych na zawartość makro- i mikroelementów oraz badania skażeń gleb metalami ciężkimi. Badania wykonywane były przez Stację Chemiczno - Rolniczą w Poznaniu                       w miejscowościach: Ćwierdzin, Ruchocinek, Dębina, Sokołowo, Skorzęcin, Wiekowo, Mielżyn, Odrowąż, Czajki, Gorzykowo, Małachowo Wierzbiczany, Małachowo Kępe                      i Ruchocin. Łącznie w tych latach wykonano badania 134 próbek gleb rolniczych.

W okresie sprawozdawczym w ramach działalności Ośrodka Doradztwa Rolniczego przeprowadzono na terenie gminy Witkowo liczne szkolenia dla rolników w zakresie ochrony środowiska:

- szkolenie dot. prowadzenia dokumentacji w realizacji programów rolnośrodowiskowych              w zakresie ochrony gleb i wód,

- szkolenie z zasad wzajemnej zgodności, czyli wymogów, które powinni spełniać beneficjenci płatności bezpośrednich,

- szkolenie z zakresu efektywnego i racjonalnego nawożenia chemicznego roślin                               z uwzględnieniem ochrony środowiska.

Na bieżąco realizowane są zadania przez rolników polegające na budowie płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę. Ponadto rolnicy korzystają z programów rolnośrodowiskowych, których celem jest poprawa środowiska przyrodniczego i obszarów wiejskich, w szczególności:

- przywracanie walorów lub utrzymanie stanu cennych siedlisk użytkowanych rolniczo oraz zachowanie różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich;

- promowanie zrównoważonego systemu gospodarowania;

- odpowiednie użytkowanie gleb i ochrona wód;

- ochrona zagrożonych lokalnych ras zwierząt gospodarskich i lokalnych odmian roślin uprawnych.

Programy rolnośrodowiskowe w sposób bezpośredni lub pośredni wpływają na zachowanie bioróżnorodności.

Każdego roku w okresie wiosennym i jesiennym  ogłaszane są komunikaty, przypominające o zakazie wypalania traw i pozostałości roślinnych na polach i łąkach

2.3. Gospodarka odpadami

Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami na terenie Gminy i Miasta Witkowo została przedstawiona szczegółowo Radzie Miejskiej w Witkowie i Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiemu w marcu 2011r. w „Sprawozdaniu z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Witkowo za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2010r.” Sprawozdawczość w tym zakresie podlega przepisom ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.                    o odpadach (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 185, poz. 1243).

W ramach zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przez firmę „ELEKTRO RECYKLING” z Nowego Tomyśla przeprowadzonej w 2010r. zebrano                   ponad 6 ton, a w 2011r. ok. 10 ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Gmina Witkowo corocznie zawiera umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym „HETMAN” Sp. z o. o. we Florianowie na bezpłatny odbiór i utylizację padłych zwierząt z terenu naszej gminy.

Na terenie Gminy Witkowo zbierane są zużyte baterie, pojemniki na te odpady ustawione są w szkołach, sklepach i tut. Urzędzie. W 2010 roku zebrano z terenu Gminy Witkowo i przekazano do odzysku firmie REBA Organizacja Odzysku z siedzibą                               w Warszawie ok. 230 kg baterii, a w 2011 roku – 464kg tych odpadów.

W 2011 roku przy współpracy z firmą Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku             S. A. z siedzibą w Warszawie i Zakładem Gospodarki Komunalnej w Witkowie zorganizowano dla mieszkańców Gminy i Miasta Witkowo bezpłatną zbiórkę zużytych opon samochodowych, ciężarowych i rolniczych. Zużyte opony można było dostarczyć na teren składowiska odpadów w Chłądowie. W wyniku prowadzonej zbiórki zebrano i przekazano do recyklingu ok. 23 ton zużytych opon.

Na terenie Gminy i Miasta Witkowo prowadzi się selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych. Na terenie gminy ustawionych jest 17 kompletów pojemników na odpady ze szkła i tworzyw sztucznych (PET), a terenie miasta ustawione są 22 komplety pojemników na odpady ze szkła,  tworzyw sztucznych (PET) oraz papieru i tektury.

Ilość odpadów opakowaniowych zebranych z terenu Gminy i Miasta Witkowo w tonach w latach 2010-2011:

| Rok | Opakowania z tworzyw sztucznych | Opakowania ze szkła gospodarczego | Opakowania z papieru i tektury | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 22,4 | 109,1 | 19,7 | 151,2 |
| 2011 | 35,0 | 114,7 | 10,3 | 160,0 |

Z powyższej tabeli wynika, że ilość zebranych odpadów opakowaniowych wzrasta.

Nawiązano także współpracę z firmami zajmującymi się odbiorem zużytych sznurków, folii po nawozach i sianokiszonce stosowanych w rolnictwie.

Dokonano zakupu 8 szt. pojemników przeznaczonych na psie odchody oraz 25 szt. koszy ulicznych, które zostały rozstawione na terenie miasta Witkowo.

Pomimo funkcjonującego systemu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, nadal porzucane są przez mieszkańców różne odpady i powstają „dzikie” wysypiska, które są w miarę możliwości likwidowane. W okresie sprawozdawczym dokonano rekultywacji dzikiego składowiska odpadów w miejscowościach Chłądowo                       i Ruchocin.

Na terenie gminy Witkowo usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości świadczą firmy: PUK EKO ze Strzałkowa, FHU ALKOM                       z Gniezna, Eko-Skórtex Gizałki Sp. z o. o. z Gizałek i Zakład Gospodarki Komunalnej                    w Witkowie.

Trwa realizacja Porozumienia Międzygminnego (gminy powiatu gnieźnieńskiego                i wrzesińskiego) dot. powierzenia Miastu Gniezno przygotowania i wykonania zadania                 p.n. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych Porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”. Szacunkowy koszt zadania to ok. 87 mln zł. W 2011 roku firmie URBIS Sp. z o. o. z Gniezna – operatorowi ZZO Lulkowo przyznano ze środków zewnętrznych dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia w wysokości ok. 50 mln zł. Dofinansowanie pochodzi ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Gospodarka odpadami                 i ochrona powierzchni ziemi. Gmina Witkowo od początku realizacji inwestycji dofinansowuje koszty całego przedsięwzięcia.

W zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi, przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Gnieźnie od 2008 roku realizowane jest zadanie pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu gnieźnieńskiego”. W 2010 roku zrealizowano 21 wniosków o sfinansowanie powyższego zadania i unieszkodliwiono ok. 34 tony pokryć dachowych (eternitu falistego) zawierających azbest. W 2011 roku zrealizowano 23 wnioski o sfinansowanie kosztów demontażu i utylizacji materiałów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Witkowo na łączną masę ok. 45 ton odpadów. Usuwanie azbestu realizowano w mieście Witkowo, a także w miejscowościach: Mąkownica, Małachowo Wierzbiczany, Małachowo Kępe, Folwark, Mielżyn, Ćwierdzin, Ostrowite Prymasowskie, Gorzykowo, Chłądowo, Malenin, Sokołowo, Skorzęcin, Strzyżewo Witkowskie i Czajki. Z budżetu gminy każdego roku na ten cel przekazano dotację do Starostwa Powiatowego w wysokości 10.000,00 zł, z czego wykorzystano każdorazowo                 ok. 30% przekazanych środków.

2.4. Ochrona powietrza atmosferycznego

W 2010r. wybudowano drogi gminne w m. Ostrowite Prymasowskie, Ruchocinek                 o łącznej długości ok. 1,21 km, koszt wybudowania dróg to ok. 364.140zł, w tym 33.000,00zł dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Zmodernizowano drogę w m. Ćwierdzin o długości                         ok. 1.500mb, koszt modernizacji to ok. 164.000zł. Zmodernizowano ulice na terenie miasta Witkowa:  Dworcową, Mickiewicza, Piękną i Jasną o łącznej długości ok. 670 mb, koszt modernizacji to ok. 481.530zł.

W 2011 roku wybudowano drogi gminne w m. Wiekowo i Ruchocin o łącznej długości ok. 1,03 km, koszt wybudowania dróg to ok. 410.000,00zł, w tym 66.250,00zł dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego. Ponadto w części ul. Dworcowej w Witkowie ułożono warstwę ścieralną asfaltu, wykonano przebudowę ul. Jasnej w Witkowie na dł. ok. 290mb. oraz wykonano nową nawierzchnię ul. Wojska Polskiego w Witkowie o dł. ok. 50mb. Koszt modernizacji ulic to ok. 288.000zł.

W 2010r. przeprowadzono termomodernizację budynku Przedszkola Miejskiego                 w Witkowie przy ul. Jasnej oraz budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Witkowie przy                   ul. Czerniejewskiej. Łączne koszty przedsięwzięcia to ok. 1.122.128zł. W 2010r. zamontowano instalację sieci gazowej i wykonano przyłącza gazowe do budynku Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie oraz do budynku Gimnazjum w Witkowie. Przeprowadzone inwestycje spowodowały obniżenie emisji CO2 do atmosfery oraz mniejsze zużycie paliw.

W celu zapewnienia ogrzewania hali widowiskowo - sportowej, w 2011 roku zmodernizowano kotłownię w Szkole Podstawowej nr 2 w Witkowie na kotłownię gazową.

Gazyfikacja gminy rozpoczęła się jesienią 2008r. W Chłądowie została zlokalizowana stacja redukcyjno – pomiarowa wysokiego ciśnienia. Opracowano dokumentację na budowę gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa na terenie miasta Witkowo oraz wsi Małachowo Wierzbiczany, Małachowo Szemborowice, Małachowo Złych Miejsc,                            Małachowo Kępe i Ruchocinek oraz na kolejny etap: miasto Witkowo, Mąkownica, Ruchocin i Mielżyn. Powyższe prace zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji.

Obecnie na terenie Gminy Witkowo do sieci gazowej podłączonych jest 29 nieruchomości.

W uchwalanych na terenie gminy Witkowo miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, np. dla budownictwa mieszkaniowego określa się zasady zaopatrzenia                      i obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej, w tym zasady zaopatrzenia w gaz                   i budowy nowych sieci gazowych oraz wskazuje się na stosowanie paliw charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami emisyjnymi, takie jak paliwa gazowe, płynne lub inne, w tym odnawialne źródła energii.

2.5. Ochrona przed hałasem

W uchwalanych na terenie gminy Witkowo miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, np. dla budownictwa mieszkaniowego określa się zasady w zakresie ochrony przed hałasem.

2.6. Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym

W uchwalanych na terenie gminy Witkowo miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego określa się zasady w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym.

2.7. Ochrona przyrody

Na terenie Gminy Witkowo znajdują się następujące formy ochrony przyrody:

a) pomniki przyrody:

- grupa 9 topoli białych w m. Jaworowo,

- grupa 43 dębów szypułkowych w m. Skorzęcin,

- grupa 17 dębów szypułkowych w m. Skorzęcin,

- pojedynczy dąb szypułkowy w m. Skorzęcin,

- pojedynczy dąb szypułkowy w m. Skorzęcin.

b) Powidzki Park Krajobrazowy.

c) Powidzko – Bieniszewski Obszar Chronionego Krajobrazu.

d) użytek ekologiczny „Jezioro Czarne” obejmujący Jezioro Czarne,

e) projektowany obszar sieci NATURA 2000 PLH300026 „Pojezierze Gnieźnieńskie”, który obejmuje jeziora, lasy, tereny łąk i torfowisk w północno-wschodniej części gminy.

W okresie sprawozdawczym nie utworzono nowych pomników przyrody oraz innych form ochrony przyrody. Na wniosek Nadleśnictwa Gniezno uzgodniono pozytywnie przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych przy 2 drzewach gatunku dąb uznanych za pomniki przyrody w Skorzęcinie.

Powierzchnie lasów w ha na terenie gminy Witkowo:

| Rok | W zasobie osób fizycznych | W zasobie osób prawnych | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 215,3 | 2.775,1 | 2.990,4 |
| 2011 | 213,6 | 2.826,0 | 3.039,6 |

Z powyższej tabeli wynika, że powierzchnia lasów w okresie sprawozdawczym zwiększyła się o ok. 49 ha.

W 2010 roku zakupiono 86 szt. drzew gatunku lipa, klon, akacja, brzoza, śliwa oraz 200 szt. krzewów gatunku tuja, tawuła, jałowiec i in., które zostały przekazane do nasadzeń dla Sołectw: Folwark, Kamionka, Małachowo Złych Miejsc, Piaski, Ruchocinek i Sokołowo. Ponadto dokonano nasadzeń drzew na terenie miasta Witkowo przy ulicach: Gnieźnieńskiej, Warszawskiej, Czerniejewskiej i Wrzesińskiej. W związku z wydaną decyzją dla                            17 Terenowego Oddziału Lotniskowego w Gdańsku na usunięcie drzew rosnących w rowie melioracyjnym w Ruchocinie i Mielżynie, w ramach kompensacji przyrodniczej pozyskano da nasadzeń 203 szt. drzew gatunku klon, lipa drobnolistna, śliwa purpurowa, jarząb i akacja wraz z palikami. Drzewa te zostały przekazane do nasadzeń dla Sołectw: Strzyżewo Witkowskie, Folwark, Gorzykowo, Jaworowo, Sokołowo, Mielżyn, Małachowo Wierzbiczany, Małachowo Złych Miejsc, Ruchocinek, Ruchocin, Wiekowo, Odrowąż, Skorzęcin, Malenin, Kamionka i Ostrowite Prymasowskie.

W 2011 roku dokonano zakupu 55 drzew gatunków lipa drobnolistna, głóg i jarzębina oraz 115 szt. krzewów gatunku tuja. Nasadzenia drzew i krzewów wykonano przy                         ul. Gnieźnieńskiej, Braci Łukowskich, Płk. Hynka oraz przy targowisku przy ul. Jana Pawła II. Ponadto 30szt. drzew gatunku lipa przekazano do zagospodarowania dla Koła Pszczelarzy w Witkowie.

W 2011r. wykonano nasadzenia drzew i krzewów przy Świetlicy Wiejskiej                           w Wiekowie. Powyższe nasadzenia wykonane zostały w ramach projektu „Świetlica i plac zabaw miejscem spotkań i integracji mieszkańców Sołectwa Wiekowo, gm. Witkowo”. Zadanie było dofinansowane ze środków budżetu województwa wielkopolskiego.

W 2011 roku dofinansowano działalność Koła Pszczelarzy w Witkowie w postaci zakupu węzy pszczelej. Działanie to przyczyniło się do poprawy warunków utrzymywania pszczół, co jednocześnie wpłynęło korzystnie na przyrodę.

Każdego roku w okresie wiosennym i jesiennym  ogłaszane są komunikaty, przypominające o zakazie wypalania traw i pozostałości roślinnych na polach i łąkach. Komunikaty zamieszczane są na stronie internetowej tut. Urzędu i w Witkowskich Wiadomościach Samorządowych oraz przekazywane sołtysom. W okresie wakacyjnym,               w celu realizacji uchwały Nr XXI/196/05 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 kwietnia 2005r. o zakazie biwakowania w 100 m strefie ochronnej jezior na terenie gminy, przeprowadzane są kontrole obrzeży jezior na naszym terenie. Wprowadzenie zakazu biwakowania w okresie wakacyjnym, poza miejscami do tego wyznaczonymi, ma na celu utrzymanie porządku i czystości obrzeży, zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa publicznego oraz ochronę środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych na terenie gminy                   w obrębie Powidzkiego Parku Krajobrazowego.

W 2009 roku Rada Powiatu Gnieźnieńskiego podjęła uchwałę Nr XLIV/333/2009              w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach Powiatu Gnieźnieńskiego. Zakaz obowiązuje do 31.12.2014r. i nie dotyczy wszelkiego rodzaju służb publicznych                               i ratowniczych. Podjęcie uchwały wynika z dynamicznego rozwoju ruchu turystycznego                      i konieczności ochrony cennych elementów przyrody.

Corocznie we wrześniu na potrzeby akcji Sprzątanie Świata, Gmina Witkowo dokonuje zakupu worków na śmieci i rękawic, które następnie przekazywane są szkołom biorącym udział w akcji. Ponadto dofinansowany jest dowóz uczniów do Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie w celu realizacji akcji Sprzątanie Świata.

2.8. Wykorzystanie energii odnawialnej

Na terenie Gminy Witkowo w m. Witkówko funkcjonuje 1 elektrownia wiatrowa                   o mocy 0,5 MW. Ponadto Firma Usługowo – Produkcyjna Marek Szeszycki w m. Małachowo Szemborowice prowadzi działalność polegającą na odzysku odpadów pochodzących                         z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych – wytłoki oraz odpadów pochodzących z pozostałości z obróbki drewna, produkcji mebli oraz opakowań z drewna.

W okresie sprawozdawczym wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch wolnostojących elektrowni wiatrowych każda o mocy do 2,0 MW wraz z drogami dojazdowymi, łukami, placami manewrowymi, zatokami postojowymi i innymi obiektami infrastruktury technicznej                         w miejscowości Małachowo Złych Miejsc.

Są również plany inwestycyjne na budowę kolejnych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (energia wiatru, biogazownie).

2.9. Ochrona przed skutkami poważnych awarii, bezpieczeństwo chemiczne i biologiczne oraz klęski żywiołowe

W 2010r. w wyniku realizacji projektu pn.: „Usprawnienie systemu technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie, poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem” zakupiony został samochód ratowniczo – gaśniczy oraz  sprzęt ratowniczo – gaśniczy. Rezultatem projektu jest objęcie ochroną przeciwpożarową terenu                 o powierzchni 18.440 ha. Obszar ten jest obszarem Gminy i Miasta Witkowo, który jest statutowym rewirem OSP w Witkowie. Poza tym w razie zagrożenia jednostka będzie interweniowała poza terenem gminy Witkowo – na terenie sąsiednich gmin. Jednocześnie nastąpi skrócenie czasu reakcji na skutki poważnych awarii i klęsk żywiołowych.

2.10. Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna realizowana jest w każdej szkole w ramach programu nauczania. W ramach działalności Zespołu ds. Edukacji Ekologicznej Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego, od 2009r. regularnie organizowane są corocznie konferencje o tematyce ekologicznej, na które zapraszane są dzieci i młodzież oraz społeczność lokalna z terenu objętego Powidzkim Parkiem Krajobrazowym. W okresie sprawozdawczym zorganizowano dwie konferencje pn. „Bioróżnorodność wokół nas – czy mamy co chronić” i „Lokalne zasoby środowiska – miejscem badań przyrodniczo – ekologicznych”. Prelegentami konferencji byli  przedstawiciele Kopalni Węgla Brunatnego „Konin”, Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Nadleśnictwa Konin, przedstawiciele fundacji ekologicznych oraz Muzeum Okręgowego                w Koninie. Dodatkowo w ramach działalności Zespołu ds. Edukacji Ekologicznej organizowane są w szkołach konkursy związane z ochroną środowiska i przyrody.

3. PODSUMOWANIE

Celem opracowania niniejszego raportu jest analiza aktualnego stanu środowiska oraz określenie stopnia realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Witkowo uchwalonego w 2004 roku oraz z „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Witkowo na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 – 2017” uchwalonej w 2010r.

Raport został wykonany na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 ze zm.).

Wszelkie działania inwestycyjne na terenie gminy Witkowo były prowadzone                    w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju gminy ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego i cennych walorów przyrodniczych gminy.

Największe inwestycje w zakresie ochrony środowiska realizowane były w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych oraz ochrony gleb poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w m. Gorzykowo, Odrowąż, Mąkownica, Małachowo Kępe, Malenin i Dębina.

Ponadto duży nacisk położono na realizację usuwania azbestu oraz prowadzenie                   i utrzymanie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii, zużytych opakowań stosowanych w rolnictwie i zużytych opon.

Ważnym zadaniem wspierającym utrzymanie i ochronę środowiska naturalnego jest edukacja ekologiczna. W ramach tego zadania wspierano szkolne i międzyszkolne konkursy     o tematyce ekologicznej, szkolenie rolników oraz akcje związane z ochroną przyrody m. in. Akcje Sprzątania Świata. W realizacji tego zadania duży udział ma także działalność Zespołu ds. Edukacji Ekologicznej Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego poprzez organizowanie licznych konkursów i konferencji.

Zadania określone w „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy                  i Miasta Witkowo na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 – 2017”, w zależności od ich charakteru i stopnia złożoności zostały zrealizowane lub są na bieżąco realizowane              w ramach posiadanych możliwości finansowych Gminy Witkowo.

Wszystkie działania podejmowane przez Gminę Witkowo w latach 2010 – 2011 przyczyniły się do utrzymania istniejącego stanu środowiska naturalnego, ochrony i poprawy stanu zasobu przyrodniczego Gminy Witkowo.